П А С П О Р Т

проекта

«Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ»

1. Основные положения

| Наименование направления | «Повышение привлекательности учебного процесса с целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Развитие лидерских качеств у дошкольников» | Срок начала и окончания проекта | 01.12.2020 по 31.05.2023 г. |
| Функциональный заказчик | Управление образования администрации города Невинномысска |
| Руководитель проекта | Костина Светлана Вячеславовна |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | ДОУ № 24, 50 |
| Разработчик паспорта проекта | Костина С.В., Болдырева А.С. |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Повышение уровня сформированности лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста, посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение* | Период, год |
|  |  |  |  | Сентябрь 2021 | Апрель 2022 | Май 2023 |
|  | Повышение уровня сформированности лидерских качеств | основной | 50% | 55% | 85% | 100% |
|  | Повышение удовлетворенности родителей, в способах реализации лидерских качеств | аналитический | 91% | 92% | 94% | 96% |
| Результаты проекта | Сформирована база локальных нормативно актов по реализации проекта. Создана система работы по развития лидерских качеств у дошкольников. Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту, распространение опыта. Разработана рабочая программа по развития лидерских качеств у дошкольников. Организованы конкурсные мероприятия. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Пополнение базы локальных нормативных актов с учетом изменений в законодательстве РФ по реализации проектного управления. Функционирование системы работы по развитию лидерских качеств. Функционирование рабочей программы |

________________

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято решение Педагогического совета о реализации проекта | контрольная точка результата | 01.12.2020 |
| 2. | Создан проектный комитет | контрольная точка результата | 01.12.2020 |
| 3. | Создана нормативно-правовая база по реализации проекта | завершение этапа | 01.12.2020 |
| 4. | Проведена форсайт-сессия по реализации проекта | контрольная точка результата | 01.02.2021 |
| 5. | Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту | контрольная точка результата | 12.03.2021 |
| 6. | Организовано информационное просвещение родителей по вопросам развития лидерских качеств у дошкольников | контрольная точка показателя | 01.09.2021 |
| 7. | Подобраны методики измерения уровня лидерских качеств у детей дошкольного возраста | контрольная точка показателя | 12.07.2021 |
| 8. | Организован входной мониторинг измерения уровня лидерских качеств | контрольная точка показателя | 01.09.2021 |
| 9. | Создана методическая копилка элементов тимбилдинга (каталог игр, заданий, упражнений), для развития лидерских качеств дошкольников | контрольная точка результата | 01.08.2021 |
| 10. | Введены элементы тимбилдинга в образовательные области | контрольная точка показателя | 01.10.2021 |
| 11. | Разработана рабочая программа по развитию лидерских качеств дошкольников | завершение этапа | 01.03.2022 |
| 12. | Организован промежуточный мониторинг измерения лидерских качеств у детей дошкольного возраста | контрольная точка показателя | 01.04.2022 |
| 13. | Разработаны Положения по конкурсам | контрольная точка результата | 15.08.2022 |
| 14. | Организованы конкурсные мероприятия |  | 01.03.2023 |
| 15. | Организован итоговый мониторинг измерения лидерских качеств у детей дошкольного возраста | завершение этапа | 31.05.2023 |

4. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, млн руб. | 0 | 0,000090 | 0,000010 | 0,000100 |
| Итого |  | 0,000090 | 0,000010 | 0,000100 |

________________

* Указывается год достижения показателей проекта.

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования | Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования |
| 2. | Трудности преодоления старых стереотипов профессиональной деятельности педагогов. | Пропаганда инновационных разработок, методические семинары, поощрение тех педагогов, которые внедряют инновации |
| 3. | Низкая заинтересованность родителей | Создание механизмов доведения информации до потребителя образовательной услуги |

6. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | "Развитие Образования" Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376 |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Связь с другими проектами муниципалитета. |
| Формальные основания для инициации | Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 |
| Дополнительная информация |  |

Руководитель проекта                                                                                                                  Костина Светлана Вячеславовна